## Hoja1
DESCRIPCION | IMPACTO | PROVABILIDAD | PLAN MITIGACION | PLAN CONTINGENCIA
El personal no cuenta con el conocimiento necesario del sistema. | Reduccion en los tiempos de todos lo integrantes por capacitacion ne las herramientas | ALTA | Capacitacion preliminar, Se aumentan tiempos por curva de aprendizaje | Uno de los integrantes asume la capacitacion
La ausencia de uno de los integrantes por fuerza mayor. |  | MEDIA | NA | Se redistribuyen las tareas entre los demas integrantes
Requerimientos pobremente hechos por el cliente | todas la s faces del proyecto | ALTA | Aval del cliente con compromiso de parte de este. | Parar el las diferentes faces, correr estimado de los tiempos y realizar reingenieria del proyecto.
Mala definicion de los tiempos | Los tiempos se ven desbordados | ALTA | Aval de los tiempos por cada integrante y asignacion de tareas acordes a este, Retroaloimentacion constante en el equipo. | Cada integrante asume la entrega y si es posible asignar apoyo.
Diseño del caso de uso muy complicado y dificultad para implementarlo. | Causaria retardo en el desarrollo del requerimiento. | ALTA | Aval por parte de los integrantes y aval del lider de desarrollo y agregar a las listas de chequeo de los integrantes. | Apoyo general al requerimiento o tarea, replanteamiento de las fases que se vean afectadas, Aval urgente del usuario.
Problemas de compatibilidad o de hardware con las aplicaciones de desarrollo. |  | ALTA | Analisis de versiones y sistemas operativos, Aporte por parte del lider de desarrollo de las herramientas, Herramientas alternativas. | Instalacion personalizada de las herramientas.
Dificultad al integrar los desarrollos con la aplicación funcional. | Imcompatibilidad o afectacion de otros desarrollos. | ALTA | Generar estandar de desarrollo y reglas de implementacion, Crear prototipo junto al lider de desarrollo, Casos de uso especificados por orden logico de proceso, Entregar Documento de analisis y diseño. | Retroalimentacion y apoyo mutuo de integrantes con desarrollos que afecten en su caso de uso.
La no aseptacion de la propuesta de aceptacion de elaboracion del producto por parte de cliente. | Replanteamiento de la propuesta según criticas del usuario. | MEDIA | Observacion de cada uno de los puntos dados por el usuario y generalizacion entre el equipo de los requerimientos del cliente. | Replanteamiento de la propuesta según criticas del usuario.